Отчет о результатах

контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на реализацию подпрограммы «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей» в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.

Основание проведения: Положение о ревизионной комиссии Назаровского района, утвержденное решением Назаровского районного Совета депутатов 24.02.2022 №12-130, пункт 2.3  плана работы ревизионной комиссии Назаровского района на 2023 год.

Объект контрольного мероприятия: Управление образования Назаровского района, МКУ «ЦБ Назаровского района», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ «Краснополянская СОШ», МБОУ «Гляденская СОШ»

Предмет контрольного мероприятия:  – нормативные  правовые  акты  и  иные  распорядительные  документы, регламентирующие  использование  средств  бюджета,  выделенных  на организацию отдыха и оздоровления детей, муниципальные контракты, финансовые документы, отчеты и иные документы, относящиеся к предмету проверки

Цель контрольного мероприятия:       законное, целевое и  эффективное использование средств направленных на выполнение мероприятий подпрограммы  «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования в Назаровском  районе»;

Вопросы контрольного мероприятия:

- анализ  нормативных  правовых  актов  и  иных  распорядительных документов, регламентирующих использование бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления  детей;

- анализ утвержденных и доведенных объемов финансирования  подпрограммы  «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»;

-  анализ  выполнения целевых показателей и показателей результативности  подпрограммы;

-   анализ расходов на подпрограмму;

-  проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг относящихся к организации летнего отдыха и оздоровления детей

Проверяемый период: 2022 год.

По результатам проверки составлено 4 акта, которые  подписаны  руководителем управления образования, директорами школ  без разногласий.

Результаты проверки:

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из основных направлений государственной политики и рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей в Российской Федерации.

Осуществление деятельности по обеспечению законных прав детей, а также по сохранению и развитию организаций, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей, возлагается на органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального района относится организация отдыха детей в каникулярное время.  Данное полномочие закреплено п.14 статьи 7 Устава Назаровского муниципального района.

Образовательная организация вправе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием (ч.5 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

При изучении Уставов выявлено, что в  уставах Преображенской СОШ и Гляденской СОШ данный вид деятельности отражен. В Уставе Краснополянской СОШ данный вид деятельности  отсутствует.

В соответствии с ч.1 ст. 22 Федерального закона № 273-ФЗ  любое образовательное учреждение является некоммерческой организацией.  В соответствии с ч.1 статьи 24 Федерального закона №7-ФЗ исчерпывающий  перечень видов деятельности, которые бюджетные и казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания, определяется учредительными документами учреждений.

- Анализ нормативно-правовых актов

На муниципальном уровне для исполнения полномочий организации и обеспечения отдыха и оздоровления, а также занятости детей на территории Назаровского  муниципального района разработан ряд нормативных правовых актов, основными из которых являются:

- постановление  администрации муниципального  района от 19.10.2013 № 576-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»  (далее – Муниципальная программа);

- постановление администрации Назаровского  муниципального района от 11.04.2022 № 107-п  «О мерах по организации отдыха детей Назаровского района и их оздоровления в летний период 2022 года» (далее Постановление от 11.04.2022 №107-п).

Постановлением администрации от 11.03.2022 № 107-п утверждены на 2022 год соответственно:

- Положение о межведомственной координационной комиссии по вопросам отдыха детей Назаровского района и их оздоровления в летний период 2022 года;

- межведомственная  координационная комиссия по вопросам отдыха детей Назаровского района и их оздоровления в летний период 2022 года и утвердить её состав;

- Положение о комиссии по распределению путевок в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в летний период 2022;

- комиссия по распределению путевок в краевые государственные и негосударственные организации отдыха и детей и их оздоровления, расположенные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в летний период;

- план мероприятий по организации отдыха детей, проживающих на территории Назаровского района, и их оздоровления в летний период 2022.

Расходы на организацию детей в каникулярное время предусмотрены по Подпрограмме «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»  муниципальной программы Назаровского  района  «Развитие образования в Назаровском  районе », утвержденной постановлением администрации Назаровского  района  от 29.10.2013 №576-п (далее – Подпрограмма) в редакции от 19.11.2021 года.

Целью подпрограммы является  обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей в Назаровском районе.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи - обеспечить безопасный, качественный отдых, оздоровление и занятость детей в летний период. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2024 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление образования администрация Назаровского района.

Приложением 1 к Подпрограмме утвержден перечень целевых индикаторов подпрограммы.   Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов к 2024 году:

- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярный период 80,0%;

- доля образовательных учреждений, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды 100,0%.

При изучении нормативно-правового акта  выявлен ряд недостатков:

1. В приложении 1 к подпрограмме отсутствует графа «Источник информации». Если целевые показатели определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения, то в графе  необходимо дать ссылку на источник статистической информации. Если целевые показатели не входят в состав данных официальной статистики необходимо привести сведения об ином источнике информации.

2. Приложением 2 к подпрограмме утвержден перечень мероприятий подпрограммы. Графа «ожидаемый результат от реализации» не заполнен.

3. Раздел 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» в нарушение требований Постановления администрации Назаровского района от 17.11.2021 №320-п не содержит:

- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

- последовательность выполнения мероприятий подпрограммы, 
их взаимоувязанность;

- критерии выбора исполнителей;

- критерии выбора получателей  муниципальных услуг;

- критерии отбора территорий для реализации мероприятий подпрограммы.

- Анализ утвержденных и доведенных объемов финансирования

подпрограммы  «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден решением о бюджете по соответствующей  программе целевой статье расходов бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств является управление образования администрации  Назаровского района. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджета. Изначально на реализацию подпрограммы решением Назаровского районного Совета депутатов  от 16.12.2021 №11-108 был запланирован объем бюджетных ассигнований в сумме 8250,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2022 год – 2750,1 тыс. рублей;

- 2023 год – 2750,1 тыс. рублей;

- 2024 год – 2750,1 тыс. рублей.

В результате корректировок бюджета в течение 2022 года в объемы финансирования муниципальной программы были внесены изменения. Решением от 22.12.2022 №20-188 на реализацию подпрограммы в 2022 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме  3559,6 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 3413,7 тыс. рублей;

- оздоровление детей за счет районного бюджета 146,0 тыс. рублей.

Исполнение по подпрограмме составило 3488,1 тыс. рублей или 97,9%

3. Анализ  выполнения целевых показателей и показателей результативности  подпрограммы

В соответствии с п.3 ст.179 БК РФ постановлением администрации Назаровского района  от  09.04.2015 №185-п    утвержден  «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Назаровского района» (далее Порядок).

К проверке предоставлена выписка из годового отчета о реализации МП администрации Назаровского района в 2022 году и приложения 1 и 2 к годовому отчету.

Приложением  1  паспорта подпрограммы «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»   утверждены 2 целевых показателя:

- доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярный период 80,0%;

- доля образовательных учреждений, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды 100,0%.

Согласно приложению 1 к годовому отчету «Информация о целевых показателях и показателях результативности МП Назаровского района» целевой показатель  по подпрограмме  «доля образовательных учреждений, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды»  составил 100,0%.

По второму  целевому показателю подпрограммы    «доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярный период» информация о достигнутом результате в приложении 1 отсутствует.

Согласно мониторингу летней оздоровительной компании 2022 года в системе «Парус–сведение отчетности on-line» количество  детей, направленных в организации отдыха детей составило 567. Количество  детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях,  составило 33. Общее количество отдохнувших детей – 600,   что составляет 26,3% от общей численности детей, обучающихся в образовательных учреждениях Назаровского  муниципального района (2282 человек).

Таким образом, по расчетам ревизионной комиссии,  целевой показатель подпрограммы  «доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярный период 80,0%» не достигнут.

Исполнение по Подпрограмме  за 2022 год согласно приложению 2 «Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений» к годовому отчету о реализации муниципальных программ составило  3488,1 рубле, в том числе:

- средства краевого бюджета  3413,7 тыс. рублей;

-  средства местного бюджета 146,0 тыс.  рублей.

Субсидия на иные цели, а именно  на организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время школам  предоставлялась    на основании  заключенных соглашений между Управлением образования и образовательными учреждениями.

При проверке заключенных соглашений выявлено:

- не указана государственная (муниципальная) программа,  в целях реализации которой выделяется субсидия на иные цели;

- отсутствуют значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам национальных или региональных проектов, муниципальных программ.

Нарушения при составлении соглашения допущены вследствие того, что не были актуализированы Постановление администрации  №410-п «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели»  и  Приказ управления финансов от 14.01.2020 №1, которым утверждена  Типовая форма соглашения о предоставлении из районного бюджета субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели.

В соответствии с Постановлением  от 29.12.2020 №410-п иными целями являются расходы учреждений, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе в п. 5 «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей,  подростков и молодежи, организацию  и обеспечение отдыха и оздоровлений детей». При заключении соглашения на иные цели необходимо установить значения результатов предоставления целевой субсидии, которые должны быть конкретными и измеримыми (п.2.8 Постановления 410-п).

В нарушение п.2.8 Постановления 410-п  значения результатов предоставления целевой субсидии  школам  не были доведены.

Вместо этого, приказами  управления образования МБОУ «Гляденская  СОШ», МБОУ «Краснополянская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ»  доведено муниципальное задание  на оказание муниципальных услуг на 2022 год, в том числе на организацию отдыха детей и молодежи. Финансовое обеспечение на услугу по организации отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время в 2022 году школам  не предоставлялось.

Управлением образования в нарушение п.4.1.4 соглашения контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидии, а также оценка достижения результатов предоставления субсидии не осуществлялись (акты, справки о проведении проверки не представлены).

Все вышеуказанные замечания свидетельствуют о формальном подходе к программно-целевому принципу исполнения бюджета со стороны главного распорядителя бюджетных средств и  ответственного исполнителя муниципальной программы «Развитие образования»- управления образования администрации Назаровского района.

- Анализ расходов на подпрограмму «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»

В  рамках подпрограммы «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»   произведены расходы на:

- на организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на  базе общеобразовательных учреждений Назаровского района;

- на приобретение и выдачу  путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края.

3.1 Расходы на приобретение и выдачу  путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края.

Общая сумма  запланированных расходов, связанных с оказанием услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в загородном лагере в условиях стационарного размещения, составляет 981,3 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении районного бюджета за 2022 год  кассовый расход составил 909,7 тыс. рублей или 92,7%. Неисполнение связано с отказом

родителей от путевок в загородный оздоровительный лагерь в количестве 4 штук.

В 2022 году были приобретены и распределены 37 путевок  в загородные летние лагеря, находящиеся на территории Красноярского края, из них:

- 28 путевок  с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости путевки;

- 9 путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.1.1 Распределение путевок с полной оплатой за счет средств краевого бюджета

Распределением  путевок с частичной оплатой их стоимости, а также путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета занималась комиссия по распределению путевок в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в летний период 2022 года (протоколы от 22.06.2022 №3 и от 09.07.2022№4).

В соответствии с Положением о комиссии, утвержденным Постановлением №107-п, комиссия является органом, созданным администрацией Назаровского района и обеспечивающим распределение путёвок в муниципальные и краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, приобретаемых за счёт средств субвенции из краевого бюджета (70 % от стоимости путевки) и за счёт средств родителей (законных представителей) (30 % от стоимости путевки).

Таким образом, комиссия распределила  путевки  с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета в отсутствие таких полномочий.

Порядок  предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определен Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2019 №406-п.

Проверкой установлены следующие нарушения Порядка, установленного  Постановлением 406-п:

- путевки  с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета распределяла комиссия, обеспечивающая  распределение путёвок в муниципальные и краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, с частичной оплатой их стоимости;

- сбором заявлений занимались образовательные учреждения, а не уполномоченный орган (п.2.2 Порядка);

-  представленные документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, не зарегистрированы в журнале регистрации заявлений 1 и выдачи бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (п.2.8 Порядка)

-  решение о предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления не оформлено в форме распорядительного акта уполномоченного органа (п. 2.10);

- факт выдачи заявителям 1 бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления не зафиксирован  уполномоченным органом в Журнале 1 в день выдачи бесплатной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления с указанием даты ее выдачи (п.15).

3.1.2 Распределение путевок с частичной  оплатой за счет средств краевого бюджета

Постановлением Правительства Красноярского края от 15.01.2019№11-п

утвержден Порядок предоставления путевок в загородные оздоровительные лагеря с частичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета (далее Порядок).

Для получения путевки с частичной оплатой в загородный лагерь родители (иные законные представители) ребенка могут обратиться в (п.2.2 Порядка):

-  муниципальные общеобразовательные организации, уполномоченный орган      - на детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- в уполномоченный орган (по месту жительства заявителя) - на иные категории детей;

- в краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ").

В 2022 году  сбором документов и заявлений на приобретение путевок занимались общеобразовательные учреждения, что отражено в протоколе заседания комиссии по распределению путевок от 22.06.2022 №3 и от.09.07.2022 №4.

При проверке соблюдения  Порядка, утвержденного постановлением  №11-п,   выявлены  следующие нарушения:

- образовательными  учреждения документы  и заявления не были направлены в уполномоченный орган (п.2.8 Порядка);

- решение о предоставлении и распределении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря или об отказе в предоставлении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря не оформлено распорядительным актом уполномоченного органа (п.2.11 Порядка);

- уведомления о предоставлении путевки с частичной оплатой уполномоченным органом заявителям не направлялись (п. 2.14);

- факт выдачи заявителям путевки с частичной оплатой в загородный лагерь не зафиксирован  уполномоченным органом в Журнале в день выдачи путевки с частичной оплатой с указанием даты ее выдачи (п.2.15 Порядка).

Управлением  образования заключено 2 м/к на приобретение 37 путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря:

- м/к от 20.06.2022 №07/22 с ООО «Мастер» на сумму 496,2 тыс. рублей;

- м/к от 08.07.2022 №2306 с МАОУ «Парус» на сумму 523,8 тыс. рублей.

ООО «Мастер» и МАОУ «Парус»  включены в реестр организации отдыха детей и оздоровления на территории Красноярского края, формирование и ведение которого осуществляется министерством образования Красноярского края.

Муниципальные контракты заключены по результатам электронного открытого конкурса.  Стоимость путевки по м/к составляет 27568,0 рублей  и не превышает стоимости, установленной Правительством Красноярского края.

При проверке муниципального контракте с ООО Парус выявлено, что по окончанию срока пребывания в организации, предоставляющей услуги отдыха и оздоровления, в нарушение требований п.3.3.7 контракта обратные путевки к талонам не предоставлены.

3.2 Анализ расходов на организацию деятельности лагерей  с дневным пребыванием детей на  базе общеобразовательных учреждений

3.2.1 Организация и основы деятельности смены лагеря дневного пребывания детей

Все общеобразовательные учреждения   Назаровского района   включены в реестр организации отдыха детей и оздоровления на территории Красноярского края, формирование и ведение которого осуществляется министерством образования Красноярского края.

Школами до начала летнего отдыха получены санитарно эпидемиологическое заключения о соответствии лагеря утвержденным санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Распорядительными документами  школ  «Об организации летних  лагерей с дневным пребыванием» утверждены:

- продолжительность смены 21 день с 1 июня по 25 июня 2022 года;

- количество учащихся;

- назначены начальники лагерей;

- режим с 8.30  до 14.30 часов.

Приказом Минобрнауки РФ от 13.07.2017 №656 утверждено Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием) (приложение N 2). При проверке выявлено:

- Положение о лагере  дневного пребывания при МБОУ «Преображенская СОШ» на 2022 год  локальным нормативным актом не утверждено;

- в Краснополянской СОШ Положение о лагере  дневного пребывания утверждено приказом:

- в Гляденской СОШ Положение не утверждено распорядительным  документом.  В Положении отсутствует предмет  и цели деятельности пришкольного  лагеря. Пункт 2.1 Положения «Оздоровительный лагерь … комплектуется из обучающихся 6,5 -15-летнего возраста» противоречит приказу от 04.04.2022 №24  «Об образовании оздоровительной площадки», где возраст детей обозначен в диапазоне от 7 до 18 лет.

Зачисление детей в лагерь дневного пребывания  производилась на основании заявлений родителей (законных представителей). Форма заявления утверждена приказом управления образования от 13.04.2022 №52.

Всего в проверенных школах отдохнули 264 ребенка, из них 161 ребенок относятся к категории детей, имеющих право обеспечения  двухразовым питанием без взимания платы за счет средств краевого бюджета (установлены статьей 9.2 Закона Красноярского края от 13.07.2013 №8-3618).

Порядок обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы установлен   Постановлением Правительства Красноярского края  от  20.04.2021 №240-п (далее Порядок).

При проверке соблюдения Порядка, установленного Правительством Красноярского края,  выявлены следующие нарушения во всех проверяемых школах:

- нарушены сроки сбора заявлений, установленные п. 4 Порядка (до 15 мая текущего года);

- заявления с прилагаемыми к нему документами не регистрировались (п.12);

-  заявления с прилагаемыми к нему документами в течение 3 рабочих дней со дня поступления  не направлялись  в уполномоченный орган (Управление образования) (п.13).

3.2.2 Анализ расходов на организацию деятельности лагеря  с дневным пребыванием детей на  базе общеобразовательных учреждений

Питание учащихся в лагере дневного пребывания детей организовано из расчета 228,03 рубль на одного ребенка в день. Общая сумма расходов составила 1263,2  тыс. рублей, в том числе:  1115,4 тыс. рублей средства краевого бюджета и 147,8 тыс. рублей родительская плата.

Директорами  Школы заключены  муниципальные  контракты на поставку продуктов питания на общую сумму 1263,2 тыс. рублей на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). Оплата произведена на основании товарных накладных в полном объеме.

Срок поставки продуктов питания по всем контрактам установлен по заявке заказчика в соответствии с потребностью.    По данным бухгалтерского учета  продукты питания получены Школой в полном объеме и своевременно.

Требования по соответствию фактического рациона питания учащихся утвержденному примерному меню соблюдены (требование п.6.22 СанПин 2.4.5.2409-08 и пункта 8.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Проверка заявлений на зачисление,    списков  детей лагеря дневного пребывания показала  их соответствие  данным, указанным в табелях учета посещения детей.

Таким образом, денежные средства в сумме 1263,2 тыс. рублей, израсходованные  школами  на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей,  соответствует целевому расходованию  средств, определенных  соглашениями субсидии на иные цели.

4.  При  проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг относящихся к организации летнего отдыха и оздоровления детей выявлены следующие нарушения:

-   нарушение сроков размещения в ЕИС информации и материалов   по муниципальным контрактам;

- нарушение сроков  оплаты от 2 до13 дней;

- установление сроков оплаты по контрактам  с нарушением требований  п.п.2 п.13.1 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ (срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке);

- в нарушение   требований  части 2 статьи 34 закона 44-ФЗ  в  контрактах  не  указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

По итогам контрольного мероприятия были сформулированы предложения об устранении выявленных нарушений. Руководителями общеобразовательных учреждений своевременно предоставлена информация об устранении нарушений, разработаны планы мероприятий.

От управления образования получена информация о принятых мерах по  устранению нарушений, выявленных при проверке.

В  администрацию Назаровского района было направлено письмо с предложением привести в соответствие с действующим законодательством  Постановление  администрации Назаровского района от 29.12.2020 №410-п «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели».    Получен ответ, что подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление 410-п.

Копии актов были  предоставлены в Назаровский районный Совет депутатов и главе района.

Материалы проверки переданы в прокуратуру.

Председатель ревизионной

комиссии                                                                                   Вырезкова Т.В.

Федеральный закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Постановление администрации Назаровского района от 17.11.2021 №320-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации»

Решение Назаровского районного Совета депутатов от 16.12.2021 №11-108 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Решение Назаровского районного Совета депутатов  от 22.12.2022 №20-188 «О внесении изменений в решение Назаровского районного Совета депутатов от 16.12.2021 №11-108  «О районном  бюджете  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Приказ управления образования администрации Назаровского района от 07.10.2021 №107 «Об утверждении сети муниципальных образовательных учреждений Назаровского района на 2021-2022 год»

Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2019 №406-п «Об утверждении порядка предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядка предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сопровождающим их лицам, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно, оплаты (возмещения) сопровождающим лицам расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, а также расходов по найму жилого помещения»

Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»