

### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» 03 2023 г. Назарово № 57-п

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Назаровского района

В связи с исполнением 4 апреля 2024 года 100 лет Назаровскому району, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 15 и 19 Устава Назаровского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия Назаровского района согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия Назаровского района согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельсоветов разработать планы мероприятий по подготовке и проведению 100-летия Назаровского района на территориях сельсоветов.

4. Рекомендовать директорам акционерных обществ и промышленных предприятий, руководителям учреждений Назаровского района оказать содействие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Назаровского района.

5. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить постановление на официальном сайте Назаровского муниципального района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района М.А. Ковалев

Приложение 1

к постановлению администрации

Назаровского района

от «06» 03 2023 № 57-п

План

мероприятий по подготовке и проведению 100-летия Назаровского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | | Ответственный |
| **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1. | Подготовка постановления администрации района о подготовке и проведении 100-летия Назаровского района | 25 февраля 2023 г. | | Дедюхина Л.В. |
| 2. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия Назаровского района | 1раз в 2месяца | | Дедюхина Л.В. |
| 3. | Разработка медиа-плана по освещению юбилея района в СМИ | 20 февраля 2023 г. | | Куликов М.Л.,  Максимова Е.Л.,  Арепьева А.Ю.,  главы сельсоветов |
| 4. | Размещение тематических материалов, посвященных 100-летию Назаровского района, в печатных средствах массовой информации, на сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края | в течение 2023 и 2024 гг. | | Куликов М.Л.,  Максимова Е.Л.,  Арепьева А.Ю.,  главы сельсоветов |
| 5. | Сбор материала для юбилейного буклета. Выпуск буклета | февраль 2023г.;  февраль 2024 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Жаронкина И.В.,  Куликов М.Л.,  Дедюхина Л.В.  Мчедлишвили В.Г.,  Максимова Е.Л.,  Арепьева А.Ю.,  главы сельсоветов |
| 6. | Размещение поздравительных баннеров, посвященных 100-летию Назаровского района в населенных пунктах района | февраль - март 2024 г. | | главы сельсоветов,  Куликов М.Л.,  Мчедлишвили В.Г. |
| 7. | Разработка Положения о юбилейном знаке общественного признания «За вклад в развитие Назаровского района к 100-летию со дня образования».  Подготовка и утверждение списков кандидатов для награждения юбилейным знаком общественного признания «За вклад в развитие Назаровского района к 100-летию со дня образования» | апрель 2023 г.  январь 2024 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Жаронкина И.В.,  Куликов М.Л.,  Дедюхина Л.В.,  Мчедлишвили В.Г.,  Максимова Е.Л.,  Арепьева А.Ю.,  главы сельсоветов |
| 8. | Изготовление юбилейного знака общественного признания «За вклад в развитие Назаровского района к 100-летию со дня образования» | январь 2024 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Куликов М.Л. |
| 9. | Формирование планов отделов администрации Назаровского района по празднованию 100-летнего юбилея Назаровского района | до 25 февраля 2023 г. | | Руководители управлений, начальники отделов администрации Назаровского района |
| 10. | Приобретение наградных атрибутов (дипломов, открыток, грамот, благодарственных писем, пригласительных билетов, юбилейных значков и т.д.) | апрель – ноябрь 2023 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Жаронкина И.В.,  Куликов М.Л.,  Дедюхина Л.В.,  Мчедлишвили В.Г.,  Дивинец Е.А.. |
| 11. | Формирование наградного фонда (ценные подарки, премии и т.д.) | до 1декабря 2023 г. | | Главы сельсоветов, администрация района, директора акционерных обществ |
| 12. | Создание сценарной группы. Написание сценария, формирование художественной программы | до 1 февраля 2024 г. | | Паращак Н.В. |
| 13. | Изготовление значков к юбилею района для вручения участникам праздничных мероприятий. | январь – февраль 2024 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Жаронкина И.В.,  Куликов М.Л.,  Дедюхина Л.В.,  Мчедлишвили В.Г.,  Дивинец Е.А. |
| 14. | Подготовить и направить адресные поздравления Почетным гражданам Назаровского района, ветеранам и участникам войны, труда, ровесникам района | март 2024 г. | | Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л. |
| 15. | Формирование и утверждение списка претендентов на присвоение звания «Почетный гражданин Назаровского района» | декабрь 2023 г. | | Главы сельсоветов,  Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Парамонова Т.А. |
| 16. | Подготовка документов на лучших тружениках района к представлению звания «Почетный гражданин Назаровского района» | декабрь 2023 г. | | Главы сельсоветов.  Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Парамонова Т.А. |
| 17. | Подготовка и утверждение документов на присвоение Почетного звания «Почетный ветеран Красноярского края» | июнь 2023 г. | | Президиум Назаровского районного Совета ветеранов |
| 18. | Формирование и утверждение кандидатур на присвоение почетного звания «Почетный ветеран Назаровского района» | декабрь 2023 г. | | Президиум Назаровского районного Совета ветеранов |
| 19. | Организация охраны правопорядка на заключительном юбилейном торжестве | до 29 марта 2024 г. | | Матвеев Н.В. |
| 20. | Подготовка сметы проведения юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Назаровского района | в течение 2023-2024гг.  (по мере проведения мероприятий) | | Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Дивинец Е.А. |
| 21. | Сбор фотоматериалов из истории Назаровского района | в течение 2023 г. | | Мельничук Н.Ю.,  Жаронкина И.В.,  Куликов М.Л.,  Дедюхина Л.В.,  Мчедлишвили В.Г.,  Паращак Н.В.,  Носкова С.А.,  Максимова Е.Л.,  Арепьева А.Ю.,  главы сельсоветов |
| 22. | Создание исторической карты района | апрель 2024г. | | Главы сельсоветов,  Носкова С.А.  Ефимова Е.С.,  Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Парамонова Т.А. |
|  | **Мероприятия по комплексному развитию территории** | | | |
| 1. | Отбор и утверждение перечня приоритетных проектов, которые будут реализованы в рамках подготовки к празднованию 100-летия Назаровского района | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Парамонова Т.А. |
| 2. | Привлечение средств федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников на реализацию приоритетных проектов, реализуемых в рамках подготовки и празднования 100-летия Назаровского района | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Мельничук Н.Ю.,  Парамонова Т.А. |
| 3. | Благоустройство территорий памятных мест, ремонт памятников и памятных табличек, увековечивание памяти граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Назаровского района | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Мельничук Н.Ю.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В. |
| 4. | Проведение капитального ремонта следующих объектов социальной сферы: | |  |  |
|  | - ремонт кровли Краснополянского сельского Дома культуры – филиала № 9 МБУК «Назаровский РДК»; | | 2023 г. | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В., |
|  | - капитальный ремонт амбулатории с. Дорохово | | 2023 г | Борисова Т.В. |
|  | - капитальный ремонт спортзала в п. Степной | | 2023 г. | Любзенко Е.А.,  главы сельсоветов |
|  | - капитальный ремонт спортзала в с Подсосное | | 2023 г. | Парамонова Т.А. |
| 5. | Строительство плоскостного сооружения «Площадка для подвижных игр» с. Красная Поляна, п. Степной. | | 2023 г. | Любзенко Е.А.,  главы сельсоветов |
| 6. | Строительство модульных ФАПов в д. Ново-Николаевка, д. Старожилово | | 2023-2024 гг. | Борисова Т.В.,  главы сельсоветов |
| 7. | Провести модернизацию Сахаптинской сельской центральной библиотеки – филиала № 5 МБУК «ЦБС Назаровского района» | | 2023 г. | Паращак Н.В.,  Носкова С.А. |
| 8. | Организовать и провести смотры – конкурсы по благоустройству среди сельских поселений и учреждений социальной сферы | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Матвеев Н.В. |
| 9. | Посадка аллей в населенных пунктах района | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Матвеев Н.В. |
| 10. | Оформление стел на въезде в Назаровский район | | в течение 2023-2024 гг. | Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л., |
|  | **Социально-значимые и культурно – массовые мероприятия и акции** | | | |
| 1. | Встреча с почетными жителями района «Всему начало здесь, в родном краю» | | май 2023 г. | Дедюхина Л.В. |
| 2. | Смотр – конкурс среди ветеранских организаций района «Лучшая первичная ветеранская организация Назаровского района» | | с 01.05.2023 г. по  01.05 2024 г. | Президиум Назаровского районного Совета ветеранов |
| 3. | Районный фестиваль «Не стареют душой ветераны» | | ноябрь 2023-2024 гг. | Паращак Н.В. |
| 4. | Творческие мероприятия, посвященные чествованию семейных династий: | |  | Дедюхина Л.В.,  Паращак Н.В. |
|  | - «Судьба семьи в судьбе района»; | | 08.07.2023 г. |
|  | - «Семья — единство помыслов и дел» | | 08.07.2024 г. |
|  | - чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни | | 04.04.2024 г. |
| 5. | Районный конкурс чтецов «Воспеваю свою малую родину» | | ноябрь 2024 г. | Носкова С.А. |
| 6. | Цикл мероприятий в рамках работы университета «Активное долголетие» | | в течение 2023-2024 гг. | Носкова С.А. |
| 7. | Цикл обменных концертов творческих коллективов учреждений культуры района «Район родной, ты мне так дорог» | | в течение 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов,  Дедюхина Л.В.,  Паращак Н.В. |
| 8. | Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы «Разные судьбы – Победа одна» | | май 2023-2024 гг. | Главы сельсоветов  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Паращак Н.В. |
| 9. | Заочный фотоконкурс для жителей Назаровского района «Люблю тебя, село родное!» | | с 01.06.2023 г. по  01.06.2024 г. | Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Парамонова Т.А.  Паращак Н.В.,  Лопатина И.В.,  Носкова С.А. |
| 10. | Вечер-портрет поэтов Назаровского района «С малой Родины моей начинается Россия» | | ноябрь 2023 г. | Паращак Н.В.;  Лопатина И.В.  Носкова С.А. |
| 11. | Районный фестиваль народного творчества «Голоса Причулымья»:  - «Все начинается с любви к малой Родине;  - ««Мы в творчестве славим любимый район» | | апрель 2023 г.;  апрель 2024 г. | Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Паращак Н.В.,  Лопатина И.В. |
| 12. | Профессиональный конкурс работников культуры «Признание – 2023» | | ноябрь 2023 | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В.,  Носкова С.А. |
| 13. | Выставки декоративно-прикладного творчества «Чудеса рукотворные» (приуроченные к фестивалю народного творчества «Голоса Причулымья» | | апрель 2023 г.;  апрель 2024 г. | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В. |
| 14. | Районный праздник жатвы «Золотой колос» | | август 2024 г. | Главы сельсоветов,  Мельничук Н.Ю.,  Дедюхина Л.В.,  Куликов М.Л.,  Матвеев Н.В.,  Парамонова Т.А. |
| 15. | Организация и проведение районной фотовыставки «Здесь дом родной, здесь Родина моя» (приуроченная к мероприятию, посвященному 100-летию Назаровского района) | | апрель 2024 г. | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В,  Носкова С.А. |
| 16. | Проведение дней села, посвященные 100-летию Назаровского района «Полюбить Россию невозможно, не познав родной земли», «Мое село в судьбе района»:  - 130 лет с. Сахапта;  - 135 лет д. Куличка;  - 160 лет с. Павловка; | | в течение 2023 г. | Главы сельсоветов |
|  | - 90 лет пос. Красногорский;  - 95 лет пос. Степной;  - 130 лет д. Средняя Березовка;  - 250 лет д. Медведск;  - 130 лет с. Кибитень;  - 130 лет д. Степноозерка;  - 165 лет с. Кольцово | | в течение 2024 г. | Главы сельсоветов |
| 17. | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам учреждений, организаций, предприятий: | | в течение 2023-2024 гг. | Заместители глав сельсоветов, руководители организаций, предприятий |
|  | - 40 лет Павловскому сельскому Дому культуры-филиалу № 7 МБУК» Назаровский РДК»; | | 25 марта 2023 г. | Кодитя Е.С.,  Бюднарюк Н.М. |
|  | - 40 лет МБОУ «Дороховская СОШ»; | | 25марта 2023 г. | Мартынова О.И. |
|  | - 40 лет КГБУЗ «Назаровская районная больница № 2» филиал № 6 «Преображенская врачебная амбулатория»; | | 26 мая 2023 г. | Кострова Т.А. |
|  | - 50 лет Сохновскому сельскому Дому культуры-филиалу № 8 МБУК «Назаровский РДК»; | | 20 октября 2023г. | Астраханцева Н.В., Понаморенко А.В. |
|  | - 25 лет Нижнеададымскому сельскому клубу; | | 10 ноября 2023 г. | Астраханцева Н.В. Лешина С.В. |
|  | - 30 лет Кольцовскому сельскому клубу; | | 18 ноября 2023 г. | Ганжа С.А.,  Суганова Г.В. |
|  | - 55 лет Степновскому сельскому Дому культуры-филиалу № 5 МБУК «Назаровский РДК»; | | 1 сентября 2024 г. | Ганжа С.А., Подобедова В.П. |
|  | - 90 лет ЗАО «Назаровское»; | | 29 июня 2024 г. | Исаев В.А.,  Ганжа С.А. |
|  | - 35 лет Подсосенскому сельскому Дому культуры-филиалу № 3 МБУК «Назаровский РДК»; | | 15 ноября 2024 г. | Лапина Т.Н. |
|  | - 20 лет хору русской песни «Исток» Подсосенского сельского Дома культуры-филиала № 3 МБУК «Назаровский РДК»; | | 22 ноября 2024 г. | Лапина Т.Н., Постоногов В.П. |
|  | - 100 лет ООО «Гляденское хлебоприемное» | | 7 сентября 2024 г. | Шеметова Н.А. |
| 18. | Районный конкурс патриотической песни | | март - апрель 2024 г. | Куликов М.Л.  Паращак Н.В., Малькевич К.А. |
| 19. | Организация районного конкурса рисунков «Здесь родины моей начало» | | апрель 2024 г. | Дедюхина Л.В.,  Парамонова Т.А.,  Куликов М.Л.,  Паращак Н.В.,  главы сельсоветов |
| 20. | Создание видеороликов о районе (3-5 минут) | | март 2024 г. | Парамонова Т.А.,  Паращак Н.В.,  Носкова С.А.,  Ефимова Е.С.,  Бакланова Ю.Н.,  главы сельсоветов |
| 21. | Районная летняя спартакиада «Сделай свой выбор», посвященная 100-летию района | | июнь 2024 г. | Дедюхина Л.В.,  Парамонова Т.А.,  Бакланова Ю.Н., |
| 22. | Спартакиада «Сельская Нива района», посвященная 100-летию района (День физкультурника) | | август 2023 г. | Дедюхина Л.В.,  Бакланова Ю.Н.,  Лобзенко Е.А. |
| 23. | Конкурс – смотр «Лучшее село. Лучшая улица. Лучшая усадьба» | | июнь 2024 г. | Заместители главы района, главы сельсоветов |
| 24. | Ярмарка национальных традиций «100 лет вместе» | | ноябрь 2024 г. | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В.,  Носкова С.А. |
| 25. | Цикл мероприятий «100 семей Назаровского района» | | 8 июля 2024 г. | Паращак Н.В.,  Лопатина И.В.,  Носкова С.А. |
| 26. | Акция «100 добрых дел» (волонтерская помощь жителям района) | | в течение 2023-2024 гг. | Дедюхина Л.В.,  Малькевич К.А. |
| 27. | Фотопроект «Тогда и сейчас» (как изменились места, здания, люди) | | в течение 2023-2024 гг. | Дедюхина Л.В.,  Малькевич К.А.  главы сельсоветов |
| 28. | Экскурсии по родным местам «Про100Назаровский» | | раз в месяц,  в течение года,  2024 г. | Носкова С.А.,  Парамонова Т.А.,  Паращак Н.В.,  Ефимова Е.С. |
| 29. | Создание сборника о поэтах, поэтах-песенниках Назаровского  района «И в песнях, и в стихах тебе моя признательность, район!» | | декабрь 2023 г. | Паращак Н.В.,  Носкова С.А. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации  Назаровского района  «06» 03 2023 № 57-п |

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

100-летия Назаровского района

|  |  |
| --- | --- |
| Ковалев  Михаил Александрович | - глава района, председатель организационного комитета; |
| Дедюхина  Любовь Васильевна | - заместитель главы района по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
|  |  |
| Бакланова  Юлия Николаевна | - главный специалист по физической  культуре и спорту отдела культуры, спорта и молодежной политики  администрации Назаровского района; |
| Борисова  Татьяна Валентиновна | - исполняющий обязанности главного врача КГРУЗ «Назаровская районная больница № 2» (по согласованию); |
| Боргардт  Давыд Готфридович | - глава Краснополянского сельсовета  (по согласованию); |
| Волошин  Сергей Владимирович | - глава Дороховского сельсовета  (по согласованию); |
| Глазырин  Виктор Иванович | - глава Подсосенского сельсовета  (по согласованию); |
| Куликов  Максим Леонидович | - заместитель главы района по общественно-политической работе; |
| Куркин  Вячеслав Викторович | - глава Сахаптинского сельсовета  (по согласованию); |
| Лопатина  Ирина Владимировна | - директор МБУК «Назаровский РДК»; |
| Малькевич  Карина Алексеевна | - ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Назаровского района; |
| Матвеев  Николай Владимирович | - заместитель главы района по жизнеобеспечению района; |
| Матвеева  Светлана Александровна | - глава Верхнеададымского сельсовета (по согласованию); |
| Межаев  Владимир Петрович | - глава Павловского сельсовета  (по согласованию); |
| Мельничук  Наталья Юрьевна | - первый заместитель главы района, руководитель финансового управления администрации Назаровского района; |
| Нечаева  Галина Александровна | - директор МБУ «Районный Молодежный центр «Фристайл» Назаровского района; |
|  |  |
| Носкова  Светлана Анатольевна | - директор МБУК «ЦБС Назаровского района»; |
|  |  |
| Панов  Игорь Васильевич | - глава Степновского сельсовета  (по согласованию); |
|  |  |
| Парамонов  Леонид Викторович | - глава Преображенского сельсовета  (по согласованию); |
| Парамонова  Татьяна Анатольевна | - заместитель главы района, руководитель управления образования администрации Назаровского района; |
| Паращак  Надежда Викторовна | - начальник отдела культур, спорта и  молодежной политики администрации Назаровского района; |
| Пономарев  Олег Викторович | - глава Красносопкинского сельсовета  (по согласованию); |
|  |  |
| Шеметова  Наталья Александровна | - исполняющий полномочия главы Гляденского сельсовета (по согласованию). |