- Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке  долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН

ЗА ПЕРИОД (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) за 2013 год

тыс.руб.

| Мероприятия программы | Главный распорядитель,распо рядитель средств районного бюджета, получатели бюджет ных средств |  |  | Раздел, подраздел |  | Целевая статья | Вид расходов | Наименование экономических статей | Код экономической статьи | Задолженность на начало отчетного периода | Утверждено ассигнований по программе (постановление Главы района) |  | Утверждено реше нием Наза ровского районного Совета де путатов о районном бюджете на теку щий год | Отчетный период (нарастающим итогом с начала года) |  | Задолженность на конец отчетного периода | Результат от реализо ванных программных меро приятий (количественные показатели) | Социально- экономические показате ли эффектив ности реали зации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. текущий год |  | профинансировано | освоено |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3413,5 | 3413,5 |  | 1104,1 | 1104,1 | 2309,4 |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 310 |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение мусорных контейнеров | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7590301 | 001 | 310 |  |  | 7,8 | 7,8 |  |  |  | 7,8 | Обеспечение жизнеде ятельности учебных заведений, сохранение здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение водонагревателей | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7590302 | 001 | 310 |  |  | 247,0 | 247,0 |  |  |  | 247,0 | Обеспечение жизнеде ятельности учебных заведений, сохранение здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение стиральной машины | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7590301 | 001 | 310 |  |  | 12,9 | 12,9 |  |  |  | 12,9 | Обеспечение жизнедеятельности учебных заведений, сохранение здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение светильников | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7590302 | 001 | 310 |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | Обеспечение жизнеде ятельности учебных заведений, сохранение здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Замена окон ПВХ | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7590302 | 001 | 340 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Обеспечение жизнеде ятельности учебных заведений, сохранение здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение противопожарных дверей | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7950301 | 001 | 340 |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение предохранительных стекол | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение стройматериалов | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 471,1 | 471,1 |  | 247,3 | 247,3 | 223,8 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение линолеума | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7950301 | 001 | 340 |  |  | 153,4 | 153,4 |  |  |  | 153,4 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Оснащение туалетной комнаты | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 310 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Замена электропроводки | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 225 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Ремонт канализации | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 225 |  |  | 199,0 | 199,0 |  | 199,0 | 199,0 |  | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Ремонт канализации | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 225 |  |  | 128,0 | 128,0 |  |  |  | 128,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение технологического оборудования | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 310 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Обеспечение жизнедеяте льности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение технологического оборудования | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7950301 | 001 | 310 |  |  | 58,6 | 58,6 |  | 5,0 | 5,0 | 53,6 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение искусственной вентиляции | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Установка АПС | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 226 |  |  | 179,8 | 179,8 |  |  |  | 179,8 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Ремонт спортзала | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 226 |  |  | 199,9 | 199,9 |  |  |  | 199,9 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Огнезащитная обработка | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение теплофонов | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 310 |  |  | 746,0 | 746,0 |  | 396,9 | 396,9 | 349,1 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение материала для теневого навеса | Управление образования администрации района |  |  | 0701 |  | 7950301 | 001 | 226 |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  | 130,0 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Приобретение радиатора | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Лампы энергосберегающие | Управление образования администрации района |  |  | 0702 |  | 7950302 | 001 | 340 |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Обеспечение жизнедеятельности учеб ных заведе ний, сохране ние здоровья детей | Создание максимально безопасных условий в обра зовательных учреждениях |
| Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,0 | 1479,9 |  | 1510,0 | 1479,9 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Дорохово, ул.Луговая | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Улучшение качества питьевой воды Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Оплата населением ЖКУ в пределах индексов роста | Увеличение срока службы водопроводных сетей. Снижение затрат на эксплуатацию, снижение потерь воды |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Глядень ул.Новая |  |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Подсосное ул.Школьная, Северная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Сохновка | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д.В.Чулымка, ул.Чулымская, | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Верхняя Березовка, ул.Заречная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Московка, ул.Подгорная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 90,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Сахапта, ул.Мира | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Красная Сопка, ул.Больничная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 90,5 | 90,5 |  | 90,5 | 90,5 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п.Красная Сопка, ул.Больничная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 99,5 | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Павловка ул.Юбилейная, ул.Мурашова, ул.Октябрьская | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | Обеспечение мер социальной поддержки низкодоходной категории граждан |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Большой Сереж ул.Центральная | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | Обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей д.Нижний Ададым ул.Зеленая | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 95,0 | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан |  |
| Модернизация водогрейного котла с.Подсосное, ул.Северная, 5 | Администрация района |  |  | 0502 |  | 7950100 | 001 |  | 225 |  | 65,0 | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 |  | Улучшение качества питьевой воды |  |
| Модернизация водогрейного котла п.Глядень, ул.Новая, 4а | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | Улучшение качества питьевой воды |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Ильинка, ул. Новая | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | Улучшение качества питьевой воды |  |
| МКУ «Управление здравоохранение Назаровского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие с лицензионными требованиями учреждений здравоохранения Назаровского района на 2011-2013 годы |  |  | 0901 0902 |  |  |  | 016 |  |  |  | 4803,4 | 2215,4 |  | 1266,9 | 1226,9 | 100,97 |  |  |
| Ремонт учреждений здравоохранения | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  |  | 016 | Работы, услуги по содер жанию имущества | 225 |  | 3051,3 | 1568,0 |  | 1467,1 | 1467,06 | 100,97 | Сделан ремонт в ФАПах | Приведение в соответствие с требованиями СанПин |
| Приобретение мебели | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  |  | 016 | Увеличение стои мости основных средств | 340 |  | 269,3 | 269,3 |  | 269,3 | 269,3 |  | Приобретена мебель |  |
| Приобретение стройматериалов | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  |  | 016 | Увеличение стои мости материальных запасов | 340 |  | 1482,8 | 378,1 |  | 378,1 | 378,1 |  | Приобретены стройматериалы | Приведение в соответствие с требованиями СанПин |
| Обеспечение противопожарной безопасности учреждений здравоохранения Назаровского района на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597,6 | 1213,0 |  | 384,6 | 384,6 |  |  |  |
| Установка автоматической пожарной сигнализации | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Прочие работы и услуги | 226 |  | 294,1 | 294,1 |  | 294,1 | 294,1 |  | Установлена пожарная сигнализация |  |
| Обработка деревянных конструкций чердачных помещений | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Работы, услуги по содер жанию имущества | 225 |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Ремонт электропроводки | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Работы, услуги по содер жанию имущества | 225 |  | 613,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Приобретение сертифицированных противопожарных дверей | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Увеличение стои мости материальных запасов | 340 |  | 45,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | Приобретены сертифицированные противопожарные двери |  |
| Приобретение знаков противопожарной безопасности | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Увеличение стои мости материальных запасов | 340 |  | 9,6 | 9,6 |  | 9,6 | 9,6 |  | Приобретены знаки противопожарной безопасности |  |
| Приобретение энергосберегающих ламп | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Увеличение стои мости материальных запасов | 340 |  | 5,9 | 5,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | Приобретены энергосберегающие лампы |  |
| Приобретение средств пожаротушения | МКУ управление здравоохранения района |  | 0901 0902 |  |  | 7950501 7950502 | 016 | Увеличение стои мости материальных запасов | 310 |  | 30,1 | 30,1 |  | 30,1 | 30,1 |  | Приобретены средства пожаротушения |  |
| Управление социальной защиты населения администрации Назаровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,3 | 50,0 |  | 31,5 | 31,5 | 18,5 |  |  |
| Организация доступной среды для инвалидов в Назаровском районе на 2011-2013 годы |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях доступности инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, участие их в жизнедеятельности района при строительстве новых учреждений социальной инфраструктуры в населенных пунктах района предусматривать строительство пандусов, а также изыскивать возможность их устройства в уже имеющихся учреждениях, в том числе обустройство пандусов: -в администрации района; - в МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 225 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на оказание поддержки интересов инвалидов, семей с детьми-инвалидами: -декады инвалидов по территориям; -организация участия в краевых и районных выставках, конкурсах; -проведение районного праздника для детей-инвалидов |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 225 |  | 44,8 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |
| Проведение спартакиады среди инвалидов «От массовости к мастерству» |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 290 |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |  |
| Проведение фестиваля «Милосердие без границ» |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 290 |  | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Проведение акции «Улыбнись миру – мир улыбнется тебе» |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 290 |  | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Привлечение внимания населения района к проблемам семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями через средства массовой информации и формирование позитивного отношения общества к детям с ограниченными возможностями |  | 1003 |  |  | 7951200 |  | 500 |  | 290 |  | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |
| Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11743,6 | 4793,6 |  | 4793,6 | 4308,5 | 921,7 |  |  |
| Приобретение сценических костюмов для творческих коллективов для МБУК «Красносопкинская ЦКС» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 0801 |  |  | 44099 | 016 |  | 241 |  | 750,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | Приобретены сценические костюмы для творческих коллективов для МБУК «Красносопкинская ЦКС» |  |
| Капитальный ремонт зданий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 0801 |  |  | 7952200 | 016 |  | 241 |  | 8893,6 | 4143,6 |  | 4143,6 | 3658,5 | 485,1 | Обеспечена сохранность и техническое состояние зданий учреждений культуры | Создание комфортных и безопасных условий для посетителей учреждений |
| Приобретение мебели для учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 0801 |  |  | 44099 | 016 |  | 241 |  | 1600,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 |  | Приобретена мебель для 2-х МБУК | Улучшены условия труда работников культуры и качество предоставления культурно-досуговых услуг |
| Приобретение специализированного оборудования для учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 0801 |  |  | 44099 | 016 |  | 241 |  | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат, создание условий для привлечения молоды ми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставля ющих ипотечные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 1003 |  |  | 7951500 | 500 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 1160,9 | 1160,9 | 1160,9 |  | 1160,9 | 140,6 | 1020,3 | Обеспечение жильем 2 молодых семей общей площадью 148 кв.м | Улучшение жилищных условий 2 молодых семей |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат, создание условий для привлечения молоды ми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставля ющих ипотечные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района |  | 1003 |  |  | 7951500 | 500 | Пособия по социальной помощи населению | 262 |  | 465,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение жилищных условий 2 молодых семей и молодых специалистов общей площадью 144 кв.м | Улучшение жилищных условий 2 молодых семей и молодых специалистов (8 человек) |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства полигонов ТБО на территории Назаровского района на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330,0 | 1330,0 |  | 171,6 | 171,6 | 1158,4 |  |  |
| Выполнение инженерных изысканий для строительства полигона ТБО в с.Подсосное, | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7950400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 346,2 | 346,2 |  |  |  | 346,2 | выполнено |  |
| Выполнение инженерных изысканий для строительства полигона ТБО в п.Преображенский | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7950400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 467,5 | 467,5 |  |  |  | 467,5 | выполнено |  |
| Выполнение работ по организации и проведению государственной экологической экспертизы материалов проекта полигона ТБО в с.Красная Сопка | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7950400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 171,6 | 171,6 |  | 171,6 | 171,6 |  | выполнено |  |
| Корректировка проектной документации по объекту «Рабочий проект полигона ТБО п.Красная Сопка | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 34,8 | 34,8 |  |  |  | 34,8 | выполнено |  |
| Выполнение инженерно- гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий на объекте «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Красная Поляна | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 64,0 | 64,0 |  | 64,0 | 64,0 |  | выполнено |  |
| Выполнение инженерно- геологических, инженерно-геодезических изысканий на объекте «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Красная Поляна | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 | 96,0 |  |  |  |
| Проведение лабораторных исследований на земельном участке под строительство полигона ТБО п.Красная | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| Предоставление гидрометеорологической информации | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 4,8 | 4,8 |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка, подготовка документов для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет п. Красная Сопка | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 12,1 | 12,1 |  | 12,1 | 12,1 |  |  |  |
| Проведение государственной экспертизы проекта полигона ТБО п. Красная Сопка | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7650400 | 001 | Прочие услуги | 226 |  | 159,6 | 159,6 |  |  |  | 159,6 |  |  |
| Развитие малоэтажного жилищного строительства в Назаровском районе на 2011 – 2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |  |  |  |
| Межевание земельных участков для эксплуатации муниципального жилья | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7951900 | 016 | Прочие услуги | 244 |  | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |  |  |
| Техническая инвентаризация муниципального жилья | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7950200 | 016 | Прочие услуги | 244 |  | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий семей и специалистов в Назаровском районе в 2012-2014 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Финансирование мероприятий ДЦП «Улучшение жилищных условий семей и специалистов в Назаровском районе на 2012-2014 годы» | Администрация Назаровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление градостроительной деятельности в Назаровском районе на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,2 | 314,20 | 314,2 | 314,2 | 314,2 |  |  |  |
| Подготовка правил землепользования и застройки поселений муниципального образования Назаровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 314,2 |  |  |  |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Назаровском районе на 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Назаровском районе на 2012-2014 годы | Администрация Назаровского района |  | 0412 |  |  | 7951600 | 500 |  |  |  | 80,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Всего по программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25199,4 | 15017,4 |  | 9784,3 | 9229,1 | 4508,9 |  |  |

Руководитель

структурного подразделения                          ______________________                                                   Н.С. Юркина

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)