ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Назаровского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

Назаровского района

от 29.10.2013 № 576-п

Муниципальная программа Назаровского района

«Развитие образования»

1. Паспорт муниципальной программы Назаровского района

«Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Назаровского района «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Назаровского района от 17.11.2021 № 320-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Назаровского района, их формирования и реализации»;  постановление администрации Назаровского района от 02.11.2024 № 503-п «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Назаровского муниципального района на 2025 год». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Назаровского района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Назаровского района. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования»;  Подпрограмма 2 «Выявление и сопровождение одаренных детей»;  Подпрограмма 3 «Развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей»;  Подпрограмма 4 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района»;  Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  в области образования». |
| Цели муниципальной программы | Создание условий в деятельности муниципальной системы образования способствующих формированию личности:  - способной адаптироваться в условиях динамично развивающегося современного мира и специфики социально-экономических возможностей территории  района и края;  - умеющей в коммуникации и сотрудничестве ставить цели и планировать их достижение на продуктивном уровне;  - способной на основе понимания своих сильных  и слабых личностных качеств принимать самостоятельные ответственные решения;  - имеющей высокий уровень готовности к жизненному  и профессиональному самоопределению. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создать в системе дошкольного, общего  и дополнительного образования условия для равных возможностей при получении современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.  2. Совершенствовать обустройство муниципального образовательного пространства, способствующего становлению новой педагогической практики, повышению доступности и качества образования.  3. Обеспечить функционирование системы мониторинга оценки качества общего образования на муниципальном уровне (включая дополнительное).  4. Создать условия для совершенствования кадрового ресурса образовательных учреждений, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.  5. Создать муниципальную образовательную  и творческую среду, влияющую на формирование школьного уклада, направленного на создание атмосферы отношения к образованию, как общечеловеческой ценности, поддерживающей ответственное отношение к учебно-познавательной деятельности, воспитания гражданственности, позитивной коммуникации, толерантности обучающихся.  6. Обеспечить сопровождение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.  7. Обеспечить развитие в Назаровском районе системы отдыха, оздоровления и занятости детей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2027 годы этапы не выделяются. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, значение целевых показателей на долгосрочный период (приложения 1,2 к паспорту) | Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях  к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составит 10 012 492,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 – 502 034,2 тыс. рублей;  2015 – 551 350,1 тыс. рублей;  2016 – 551 156,3 тыс. рублей;  2017 – 551 241,1 тыс. рублей;  2018 – 588 300,4 тыс. рублей;  2019 – 650 376,3 тыс. рублей;  2020 – 665 383,5 тыс. рублей;  2021 – 746 759,6тыс. рублей;  2022 – 816 668,5 тыс. рублей;  2023 – 859 897,5 тыс. рублей;  2024 – 1 000 066,1 тыс. рублей;  2025 – 882 213,8 тыс. рублей;  2026 – 826 458,9 тыс. рублей;  2027 – 820 586,0 тыс. рублей.  Из них: средства краевого бюджета – 5 729 195,9 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2014 – 264 686,7 тыс. рублей;  2015 – 304 075,6 тыс. рублей;  2016 – 346 854,7 тыс. рублей;  2017 – 334 610,7 тыс. рублей;  2018 – 374 076,9 тыс. рублей;  2019 – 414 635,4 тыс. рублей;  2020 – 380 022,7 тыс. рублей;  2021 – 388 735,7 тыс. рублей;  2022 – 473 373,9 тыс. рублей;  2023 – 477 407,1 тыс. рублей;  2024 – 582 882,0 тыс. рублей;  2025 – 463 872,9 тыс. рублей;  2026 – 461 980,8 тыс. рублей;  2027 – 461 980,8 тыс. рублей.  средства федерального бюджета – 218 087,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 – 12 293,2 тыс. рублей;  2015 – 7 082,8 тыс. рублей;  2016 – 0,0 тыс. рублей;  2017 – 0,0 тыс. рублей;  2018 – 750,0 тыс. рублей;  2019 – 3 237,3 тыс. рублей;  2020 – 13 849,3 тыс. рублей;  2021 – 40 137,4 тыс. рублей;  2022 – 31 902,4 тыс. рублей;  2023 – 34 625,6 тыс. рублей;  2024 – 50 272,3 тыс. рублей;  2025 – 9 985,2 тыс. рублей;  2026 – 9 916,8 тыс. рублей;  2027 – 4 035,1 тыс. рублей.  средства районного бюджета – 3 963 391,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 – 225 054,3 тыс. рублей;  2015 – 239 931,7 тыс. рублей;  2016 – 201 088,8 тыс. рублей;  2017 – 215 384,8 тыс. рублей;  2018 – 213 473,5 тыс. рублей;  2019 – 232 503,6 тыс. рублей;  2020 – 270 511,5 тыс. рублей;  2021 – 304 979,1 тыс. рублей;  2022 – 295 344,1 тыс. рублей;  2023 – 329 921,4 тыс. рублей;  2024 – 354 611,8 тыс. рублей;  2025 – 396 055,7 тыс. рублей;  2026 – 342 261,3 тыс. рублей;  2027 – 342 270,1 тыс. рублей.  За счет средств физических и юридических лиц –  260 тыс. рублей.  2015 – 260,0 тыс. рублей.  За счёт внебюджетных источников – 101 557,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 – 0,0 тыс. рублей;  2015 – 0,0 тыс. рублей;  2016 – 3 212,8 тыс. рублей;  2017 – 1 245,6 тыс. рублей;  2018 – 0,0 тыс. рублей;  2019 – 0,0 тыс. рублей;  2020 – 1 000,0 тыс. рублей;  2021 – 12 907,4 тыс. рублей;  2022 – 16 048,1 тыс. рублей;  2023 – 17 943,4 тыс. рублей;  2024 – 12 300,0 тыс. рублей;  2025 – 12 300,0 тыс. рублей;  2026 – 12 300,0 тыс. рублей;  2027 – 12 300,0 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Назаровского района | Отсутствует |

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Назаровского района «Развитие образования»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | отчетный финансовый год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 0,01 | Гос. стат. отчетность | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Назаровского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Назаровского района в возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Назаровского района | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для обеспечения качества дошкольного образования | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках муниципального задания (не менее чем в 100 % дошкольных учреждений) | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Доля образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих нарушения) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля детей с 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 47,24 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 10 | Количество услуг психолого-педагогической. Методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. А также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (ед. нарастающим итогом с 2019 года) | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 360,0 | 620,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 11 | Доля образовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве образовательных учреждений | % | 0,07 | Ведомственная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Доля педагогических работников муниципалитета, которые включены в мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников "ПрофСреда" | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 13 | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 14 | Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в сетевой форме | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 15 | Доля образовательных учреждений, реализующих проект «Школа Минпросвещения России» для выполнения требований к результатам федеральных государственных образовательных стандартов, ФООП, концепций школьного филологического образования, школьного географического образования, школьного естественно-научного образования, школьного технологического образования, школьного образования в сфере иностранных языков, историко-культурного стандарта, использованию учебного и лабораторного оборудования | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Доля образовательных учреждений, использующих в деятельности частно-государственные отношения. | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 |
| 18 | Доля образовательных учреждений, участвующих в конкурсных/грантовых мероприятиях по апробации и внедрению современных образовательных технологий | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 60 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 19 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | чел. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 36,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 20 | Увеличение воспитанников и обучающихся, вовлечённых в активную социальную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | чел. | 0,01 | Ведомственная отчетность | 344,0 | 181,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| 21 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях, нарастающим итогом | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Доля образовательных учреждений, имеющих систематически работающие службы медиации | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 58,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 23 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 67,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 24 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 14,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | Доля образовательных учреждений, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования детей в рамках образовательных программ, реализуемых в каникулярные периоды | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Доля учащихся образовательных учреждений, победителей и призёров зональных, региональных и всероссийских мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 27 | Доля образовательных учреждений, внедряющих систему программирующего мониторинга и независимой системы оценки качества образования | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 0,04 | Ведомственная отчетность | 12,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 29 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 30 | Доля педагогов образовательных организаций муниципалитета, у которых разработаны ИОМ | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 32 | Доля молодых педагогов, закрепившихся в образовательных учреждениях от числа прибывших в течение 3-х лет. | % | 0,03 | Ведомственная отчетность | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 33 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. | да/нет | 0,01 | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Доля детей, охваченных организованным подвозом в общей численности школьников, нуждающихся в предоставлении данной услуги | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| 37 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической направленностей | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 1396 | 432 | 90 | 90 | 90 |
| 38 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | чел. | 0,01 | Ведомственная отчетность | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| 39 | Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 101 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 40 | Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | ед | 0,02 | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 42 | Доля образовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | % | 0,02 | Ведомственная отчетность | 20,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 43 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 44 | Доля образовательных организаций, использующих серверы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 45 | Доля педагогических работников, использующих серверы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 46 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом | ед. | 0,02 | Ведомственная отчетность | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, выполняющих перспективные планы по достижению требуемого уровня материально-технического обеспечения энергосбережения, пожарной и электробезопасности, требований санитарных правил и норм | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных учреждений района | % | 0,01 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Количество проведенных в соответствии с законодательством процедур мониторинга выполнения муниципального задания учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | Не менее 2 раз в год | не мене 2 раз в год | не мене 2 раз в год | не мене 2 раз в год | не мене 2 раз в год |
| 50 | Своевременное доведение главным распорядителем бюджетных средств, лимитов, бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением Назаровского районного Совета депутатов «О районном бюджете не очередной финансовый год и плановый период» | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным управлению образования учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы Назаровского района «Развитие образования»

Значение целевых показателей на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | Плановый период | | Долгосрочный период | | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Назаровского района и Красноярского края | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Назаровского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля молодых педагогов, закрепившихся в образовательных учреждениях от числа прибывших в течение 3-х лет. | % | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |