|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к постановлению администрацииНазаровского районаот «21» 06 2024 № 302-п |

План

мероприятий по подготовке и проведению районного праздника жатвы «Золотой колос»

в Назаровском районе в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | мероприятия | сроки проведения | ответственный |
| 1. | Подготовка постановления администрации Назаровского района о проведении районного праздника жатвы «Золотой колос» | до 22 июня | Паращак Н.В. |
| 2. | Создание организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника жатвы «Золотой колос» | до 28 июня | Дедюхина Л.В. |
| 3. | Формирование списка приглашенных и VIP-персон | до 1 июля | Куликов М.Л., Мчедлишвили В.Г. |
| 4. | Организация встречи, питание VIP-персон | 8-10 августа | Дедюхина Л.В., Мельничук Н.Ю., Дивинец Е.А. |
| 5. | Уточнение списков приглашенных | 6 августа | Мчедлишвили В.Г. |
| 6. | Приобретение атрибутов для праздника жатвы «Золотой колос» | до 1 августа | Дивинец Е.А.; Паращак Н.В. |
| 7. | Составление сценария праздника жатвы «Золотой колос» | до 1 августа | Паращак Н.В. |
| 8. | Приглашение творческих коллективов западной группы городов и районов Красноярского края | срок подачи заявок до 1 августа | Пыжанкова Л.А. |
| 9. | Изготовление настила для сцены | 9 августа | Матвеев Н.В.,Волошин С.В. |
| 10. | Установка посадочных мест на 100 человек | 9 августа | Матвеев Н.В.,Волошин С.В. |
| 11. | Изготовление, установка туалетов и мусорных баков | 8-9 августа | Матвеев Н.В.,Волошин С.М. |
| 12. | Обеспечение электроснабжением сцены | 10 августа | Матвеев Н.В., Гончаров С.А. |
| 13. | Оформление праздничной площадки | 10 августа | Паращак Н.В., Лопатина И.В., Даниленко С.И. |
| 14. | Организация питания приглашенных творческих коллективов | до 1 августа | Мельничук Н.Ю., Дивинец Е.А., Сидорова В.И. |
| 15. | Кураторство за приглашенными творческими коллективами западной группы районов и городов Красноярского края | 9-10 августа | Носкова С.А. |
| 16. | Организация ярмарки-продажи продукции АО, предпринимателей, самозанятых, привлеченных организаций торговли | до 8 августа | Сидорова В.И. ,Савчкова Е.А. |
| 17. | Организация конкурсов согласно положению о празднике жатвы «Золотой колос» | до 1 августа | Паращак Н.В.,Лопатина И.В.,заведующие филиалами |
| 18. | Организация работы спортивно-состязательных площадок (разработать план спортивных и конкурсных мероприятий) | до 1 августа | Бакланова Ю.Н., спортинструкторы |
| 19. | Организация работы молодежных площадок (разработать план мероприятий) | до 1августа | Малькевич К.А., Нечаева Г.А., специалисты по работе с молодежью |
| 20. | Обеспечение проведения конкурса по укладке копен  | до 8 августа | Гончаров С.А. |
| 21. | Подготовка площадки для проведения конкурса «Батл блин» («Битва блинов») | 10 августа | Подобедова В.П. |
| 22. | Оформление конкурсных площадок (изготовление растяжек) | до 1 августа | Паращак Н.В., Лопатина И.В. |
| 23. | Приобретение атрибутов для закрытия праздника жатвы «Золотой колос» | до 1 августа | Паращак Н.В., Пыжанкова Л.А. |
| 24. | Организация детских площадок (батут) | 10 августа | Андриевских Т.В., Подобедова В.П. |
| 25. | Приглашение СМИ | до 1 августа | Куликов М.Л. |
| 26. | Оповещение о проведение праздника жатвы «Золотой колос» жителей района и города Назарово через СМИ, размещение информации на сайте администрации Назаровского района (анонсирование праздника) | июль, август | Куликов М.Л. |
| 27. | Организация распространения билетов среди жителей района для проведения конкурса «Счастливый билет» | до 5 августа | Лопатина И.В., заведующие филиалами |
| 28. | Организация работы волонтеров на празднике жатвы «Золотой колос» | 10 августа | Нечаева Г.А. |
| 29. | Изготовление (обновление) штандартов | до 1 августа | Лопатина И.В., Даниленко С.И. |
| 30. | Организация привоза машины дров для проведения конкурса «Веселая поленница» | 9 августа | Волошин С.В. |
| 31. | Организация общественного порядка | 10 августа | Куликов М.Л. |
| 32. | Организация пожарной безопасности | 10 августа | Матвеев Н.В. |
| 33. | Обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи | 10 августа | Дедюхина Л.В.,Милицин В.С. |
| 34. | Обеспечение организации подворий поселений | 9-10 августа | Главы сельсоветов, организационные комитета сельсоветов |
| 35. | Разметка площадок для подворий | 8 августа | Куликов М.Л., Даниленко С.И.,Паращак Н.В., Лопатина И.В. |
| 36. | Подготовка подъездных путей к месту проведения праздника жатвы «Золотой колос» | до 8 августа | Волошин С.В. |
| 37. | Изготовление указателей «Золотой колос» | до 1 августа | Даниленко С.И. |
| 38. | Организация подвоза воды | 10 августа | Волошин С.В. |
| 39. | Установка умывальников, обеспечение туалетными принадлежностями | 10 августа | Булгакова Т.В. |